## Trang tính1
No | Mô tả bug | Nơi phát sinh bug | Cách fix | Nơi sửa | Tham khảo
1 | Lỗi link banner ở sidebar không hoạt động. Khi thêm link ở banner thì không hoạt động | Banner | Add URL to image | \wp-content\themes\vpba\action\sidebar\render\slider.php
2 | Bỏ chữ không có kết quả phù hợp với từ khoá tìm kiếm. | Category - khi không có bài viết | Xóa code bên dưới <?php endwhile; else: echo "<h1 class='data-empty'>Không có kết quả phù hợp với từ khóa tìm kiếm.</h1>"; endif; | \wp-content\themes\vpba\template-parts\archive\posts.php
3 | Bỏ Tác giả: admin | Category | Xóa code bên dưới <span class="article_category_info">Tác giả: <span><?php echo get_the_author(); ?></span></span><br> | \wp-content\themes\vpba\archive.php | Image1
wp-content\themes\vpba\template-parts\archive\posts.php
4 | Không embed link youtube được. - Khi soạn bài. |  |  |  | embed_youtube
5 | Tạo story ngoài chữ truyen có được không?
6 | Footer không full trên trang chủ | Trang chủ | move get_footer(); to out "container" class. | \wp-content\themes\vpba\single.php
\wp-content\themes\vpba\single-story.php
|  |  | Update format html | \wp-content\themes\vpba\index.php
7 | Xem lại css menu footer giúp tìm nguyên nhân bị mất css footer (http://khemarama.net/)
8 | xoá sidebar nằm bên trong detail post và detail story | Detail post | Xoá div của sidebar trong detail post | \wp-content\themes\vpba\single.php
|  | Detail story | Xoá div của sidebar trong detail story | \wp-content\themes\vpba\single-story.php
9 | tìm kiếm đưa xuống sidebar | Trang chủ | Đã move xuống sidebar | \wp-content\themes\vpba\template-parts\search\index.php
10 | thêm field des cho post và trang chủ sẽ get từ field des | Trang chủ | Nội dung rút gọn sẽ được get từ excerpt thay vì lấy phần đầu của content | \wp-content\themes\vpba\action\category\render\template-category | excerpt
11 | - Body fontsize 15 - Tiêu đề font 26 - Tiêu đề detail post và story thì luôn luôn canh ở giữa Và Capitalize Each Word. - Nội dung bài post và story canh đều 2 bên - Tiêu đề màu chữ RGB(192, 0, 0) - Màu chữ toàn trang RGB(0, 32, 96)

## embed_youtube
Click vào dấu + và search tool Custom HTML
Vào video youtube cần embed lên web, nhấn chuột phải chọn "Sao chép mã nhúng"
| Paste mã vừa sao chép sang block chọn hiển thị video |  | Dán xong thì nhấn preview để check xem thử.
Điều chỉnh width và height theo độ dài và độ rộng muốn hiện thị lên trang web
Hoặc thêm dòng style="max-width:100%" để hiển thị full kích thước cho phép trên web

## image_confirm
Image1

## excerpt
Để thay đổi nội dung đoạn excerpt này
Vào post chọn edit post sau đó thêm nội dung muốn hiển thị vào mục excerpt sau đó nhấn update